# ROADMAP ПРОЕКТА STUDYHUB

Старт: 22.09.2026
Релиз: 20.10.2026
Срок: 29 дней
Команда: 5 человек

## Общая картина

22.09 — 28.09 — Каркас
29.09 — 05.10 — Аккаунт и Задачи
06.10 — 08.10 — Фокус и Блокнот
09.10 — 11.10 — Статистика
12.10 — 15.10 — Костёр, стрик, сброс
16.10 — 17.10 — Полировка
18.10 — 20.10 — Стабилизация и релиз

## Этап 1. Каркас

22–28 сентября

Настройка Docker Compose, PostgreSQL, хранилища данных, проверки готовности базы.

Flyway, первая миграция, схема базы по модулям.

Скелет ASP.NET Core с Dapper, Swagger, контракты API.

Скелет React с TypeScript, routing, API-клиент.

README, .gitignore, структура репозитория.

Итог: docker compose up поднимает пустое приложение.

## Этап 2. Аккаунт и Задачи

29 сентября – 5 октября

Схема базы для аккаунта, сессий и задач.

Регистрация, вход, выход. Хранение паролей в виде хэша. Токены сессий.

Изменение данных аккаунта, удаление аккаунта.

Создание, просмотр, редактирование, удаление задач.

Статусы задачи: активна, выполнена, не выполнена.

Переключение дня по календарю.

Фильтр задач: статус, сложность, категория, срок.

Формы входа и регистрации, список задач, карточки, календарь, фильтры.

Тест-кейсы аккаунта и задач.

Итог: аккаунт, задачи, календарь и фильтр работают.

## Этап 3. Фокус и Блокнот

6–8 октября

Схема базы для фокуса и блокнота.

Таймер: старт, пауза, продолжение, стоп, сигнал. Счёт от времени старта.

Блокнот: создание, просмотр, редактирование, удаление записей.

Экраны таймера и блокнота.

Тесты таймера и заметок.

Итог: фокус и блокнот работают.

## Этап 4. Статистика

9–11 октября

Схема базы для агрегатов, индексы для быстрых запросов.

Статистика: периоды, очки, выполненные задачи, невыполненные задачи, график по дням.

Экран статистики: выбор периода, график активности.

Тесты статистики.

Итог: статистика работает.

## Этап 5. Костёр, стрик, сброс в 23:59

12–15 октября

Схема базы для настроек костра, истории горения и серии дней.

Костёр: 4 состояния, пороги, настройки порогов.

Завершение задачи через костёр с перетаскиванием.

Отображение костра на главном экране.

Стрик: подсчёт серии дней, сброс при невыполненных задачах.

Фоновая проверка в 23:59: сброс костра и серии, если остались невыполненные задачи.

Тесты костра, стрика и сброса.

Итог: костёр, стрик и сброс работают.

## Этап 6. Полировка и дополнительное

16–17 октября

Тёмная тема.

Уведомления в браузере.

Оптимизация производительности.

Полировка интерфейса, русский язык.

Тесты.

Итог: все функции готовы, приложение отполировано.

## Этап 7. Стабилизация и релиз

18–20 октября

Транзакции, оптимизация запросов.

Обработка ошибок, финальные контракты.

Запуск одной командой, потребление памяти в пределах 2 ГБ.

Финальные тесты, проверка сценариев.

README, Swagger, документация.

Релиз 1.0.

Итог: релиз 1.0 со всеми функциями.

## Что войдёт в релиз 1.0

Аккаунт: регистрация, вход, выход, изменение данных, удаление.

Задачи: создание, просмотр, редактирование, удаление, статусы, календарь, фильтр.

Фокус: старт, пауза, продолжение, сигнал, стоп.

Блокнот: создание, просмотр, редактирование, удаление.

Статистика: периоды, очки, выполненные, невыполненные, график.

Костёр: 4 состояния, пороги, настройки, перетаскивание.

Стрик: серия дней.

Сброс в 23:59: фоновая проверка.

Тёмная тема, уведомления в браузере.

Инфраструктура: Docker, Swagger, README, память в пределах 2 ГБ.

## Соответствие BRD

Этап 1 BRD (MVP): аккаунт, задачи, фокус, блокнот — этапы 2–3, 29.09–08.10.

Этап 2 BRD (Развитие): статистика, костёр, стрик, сброс — этапы 4–5, 09.10–15.10.

Этап 3 BRD (Полировка): тёмная тема, уведомления — этап 6, 16.10–17.10.

Все три этапа BRD укладываются в срок до 20 октября.